## REMONTY
REMONTY
l.p. | NR Pisma | Znak pisma | Obiekt | pkt. Pisma | Wnioskujący | Opis robót | PILNOŚĆ REALIZACJI w 2013r | Rodzaj robót |  | Osoba odpowiedzialna za wycenę szacunkową | SUGEROWANU SPOSÓB FINANSOWANIA | PLANOWANE SZACUNKOWE NAKŁADY NA ROBOTY REMONTOWE [brutto] | UWAGI | UZGODNIENIA
[7 empty] | P-Priorytet |  |  |  |  | 2013 rok
R-Rezerwa
1 |  | Remonty niezrealizowane w 2011 | Biblioteka Główna | 3. | Remonty niezrealizowane w 2011 | Remont poszycia dachu oraz wymiana rynien i rur spustowych | P | roboty budowlane | RB | Wł. Dębowski | Środki własne UEK | 100000
2 |  | Wniosek o Realizację Zamówienia: KI/7/2012, KI/8/2012 | Biblioteka Główna |  | Kier. katedry Informatyki- J.Wołoszyn, Kier. Katedry Systemów Obliczeniowych P. lula | Remont pomieszczeń zajmowanych przez Katedrę Informatyki i Katedrę Systemów Obliczeniowych- pokoje 425, 426, 427, 429, 430, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439. Zakres prac: -wymiana wykładzin i malowanie | R | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 105000
3 |  | Wniosek o Realizację Zamówienia: KI/7/2012, KI/8/2012 | Biblioteka Główna |  | Kier. katedry Informatyki- J.Wołoszyn, Kier. Katedry Systemów Obliczeniowych P. lula | Położenie wykładziny PCV w korytarzu przylegającym do pomieszczeń zajmowanych przez Katedrę Informatyki i Katedrę Systemów Obliczeniowych- IV p. | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 12300
4 |  | Wniosek o Realizację Zamówienia: WF-KP-15/2012 | Biblioteka Główna |  | Kier. Katedry Prawa- B. Gnela | Remont generalny pokoju 413 zajmowanego przez Katedrę Prawa Zakres prac: położenie wykładziny PCV, wymiana grzejników, wymiana sufitu podwieszanego, remont instalacji elektrycznej z nowym rozmieszczeniem gniazd, malowanie. | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 24600
5 |  | Wniosek o Realizację Zamówienia: WF-KP-15/2012 | Biblioteka Główna |  | Kier. Katedry Prawa- B. Gnela | Położenie wykładziny PCV w korytarzu przylegającym do pomieszczeń zajmowanych przez Katedrę Prawa- IV p. | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 18400
6 |  |  | Teren UEK |  | K-DIR | Utwardzenie terenu wokół Pawilonu "H" kostką brukową z odzysku | P | roboty budowlane | RB | B. Jugowiec | Środki własne UEK | 64300 | W trakcie realizacji Wniosek niezaplanowany K-DIR-271/029/2012
7 |  | K-ADS 444-3/2012 poz. 1,6 | D.S. Fafik | 3. | Kierownik D.S. „Fafik” | 1. Remont kabin prysznicowych 2. Remont apartamentów gościnnych. | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 96000 |  | całośc FPMSiD
8 |  | K-ADS 444-3/2012 poz. 4,7,8,9 | D.S. Fafik | 4. | Kierownik D.S. „Fafik” | Remont pomieszczeń w przyziemiu budynku. ZAKRES: -remint fragmentu ściany w magazynie pościeli, -wyremontowanie jednego pomieszczenia na potrzeby studentów -remont Sali sportowej -wyremontowanie jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój socjalny | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 70200 |  | całośc FPMSiD
9 |  | K-ADS 444-3/2012 poz. 2,3,5 | D.S. Fafik | 4. | Kierownik D.S. „Fafik” | Remont elementów zewnętrznych budynku ZAKRES: - remont cokołu tynku zewnętrznego - remont elementów na dachu-komina, muru ogniowego, gzymsu -remont rynien i obróbek blacharskich na tarasie | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 32400 |  | całośc FPMSiD
10 | XIII | K-ADS-4512/123/2011 | D.S. Merkury | 1. | Kierownik D.S. „Merkury” | Wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i sanitariatach | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 220000 | 3 PIĘTRA wykonane 4 PIĘTRA 2013 3 PIĘTER sukcesywnie do 2016
11 | XIII | K-ADS-4512/123/2011 | D.S. Merkury | 2. 4. | Kierownik D.S. „Merkury” | Wymiana drzwi w pokojach studenckich z zamontowaniem zamka systemowego Malowanie pokoi studenckich wraz z wymianą szaf. | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 460000 | 3 PIĘTRA wykonane 4 PIĘTRA 2013 3 PIĘTER sukcesywnie do 2016 | 400000,00zl FPMSiD
13 |  |  | D.S. Merkury |  | Kierownik D.S. „Merkury” | Remont schodów wejściowych do D.S. Merkury | P | roboty budowlane | RB |  | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 10500
14 |  |  | D.S. Merkury |  | Kierownik D.S. „Merkury” | Remont pochylni dla osób niepełnosprawnych | P | roboty budowlane | RB |  | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 4500
15 |  |  | D.S. Merkury |  | Kierownik D.S. „Merkury” | Remont apartementu nr 5 na parterze budynku dla osób niepełnosprawnych | P | roboty budowlane | RB |  | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 6500
16 |  |  | Sienkiewicza 4 |  | K-DIR | Wykonanie podestu dla obsługi central wentylacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniu maszynowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 | P | roboty budowlane | RB |  | Środki własne UEK | 7400
17 | XXVI | Pismo z dnia 22.07.2011, oraz pismo z dnia 23-11-2012 | Sienkiewicza 5 | 2. | Administracja Obiektów-Sienkiewicza 4 i 5. | Malowanie klatki schodowej oraz pomieszczenia sprzątających | P | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 61500 | Zalecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego- Protokół przeglądu budynków z 2011r
18 |  | Pismo z dnia 03-09-2012 | Sienkiewicza 5 |  | Administracja Obiektów-Sienkiewicza 4 i 5. | Usunięciem przyczyn zapadnięcia się chodnika wzdłuż ściany frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 5, oraz wykonaniem nowej izolacji ścian przyziemia w tym rejonie. | P | roboty budowlane | RB | B. Jugowiec | Środki własne UEK | 45200 | termin realizacji do 31.05.2013
19 |  | Pismo z dnia 03-09-2012 | Sienkiewicza 5 |  | Administracja Obiektów-Sienkiewicza 4 i 5. | Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia przez wykonanie izolacji wewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń magazynowych | P | roboty budowlane | RB | B. Jugowiec | Środki własne UEK | 24600 | termin realizacji do 30.09.2013
[10 empty] | RAZEM: | OGÓŁEM brutto: | 1363400
w tym:
[11 empty] | Środki własne UEK | 463300
[11 empty] | PRIORYTET 2013 | 358300
[11 empty] | REZERWA 2013 | 105000
[11 empty] | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 889100 | w tym 600 000,00zł FPMSiD
[11 empty] | PRIORYTET 2013 | 889100
[11 empty] | REZERWA 2013 | 0
[11 empty] | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 11000
[11 empty] | PRIORYTET 2013 | 11000
[11 empty] | REZERWA 2013 | 0
w tym:
[11 empty] | Roboty Budowlane | 1363400
[11 empty] | Usługi Projektowe | 0
[11 empty] | Usługi | 0
[11 empty] | Umowa Zlecenie, Płace | 0
w tym:
[11 empty] | PRIORYTET 2013 | 1258400
[11 empty] | REZERWA 2013 | 105000
Podpis Kwestor | [5 empty] | Podpis Kanclerza |  | Podpis Kierownika Realizatora |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej przez
Kierownika Realizatora
Data……………………………………. | [5 empty] | Data……………………………………. |  | Data……………………………………. |  |  |  |  | Data…………………………………….

## INWESTYCJE
INWESTYCJE
l.p. | NR Pisma | Znak pisma | Obiekt | pkt. Pisma | Wnioskujący | Opis robót | PILNOŚĆ REALIZACJI w 2013r | Nr poz. Planu K-DIR | Rodzaj robót |  | Osoba odpowiedzialna za wycenę szacunkową | SUGEROWANY SPOSÓB FINANSOWANIA | PLANOWANE SZACUNKOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE [brutto] |  |  |  | UWAGI | UZGODNIENIA
[7 empty] | P-Priorytet | [5 empty] | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok
[7 empty] | R-Rezerwa |  |  |  | VAT
[7 empty] | O-Odrzucone | [5 empty] | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto
1 |  | Pismo z dnia 28.01.2013 | Budynek Główny | 2. | K-DIR | Przebudowa wymiennikowni ciepła oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. | R |  | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 33000
2 |  | Remonty niezrealizowane w 2011 | Pawilon A,B,C,E |  | Inwestycje niezrealizowane w 2011 | Wymiana wraz z rozbudową Systemu Alarmu Pożarowego w Pawilonach A,B,C,E w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-poż | P | I/6b/2012 | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 80439 |  |  |  | Kontynuacja. Poniesione koszty od początku Inwestycji - 455 821,00zł brutto [nr wniosku K-DIR-271/10/2012]
3 | I. | R-CI-233-3/11 | Pawilon A | 1. | Centrum Informatyki | Kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi uzgodnieniami do ogłoszenia przetargu dla zadania: Rozbudowa zasilania elektrycznego w serwerowni głównej UEK wraz z zakupem, montażem i uruchomieniem centralnych zasilaczy awaryjnych oraz zewnętrznego awaryjnego generatora prądu zasilanego paliwem płynnym | P | I/9a/2012 | usługa projektowa | UP | M. Cora | Środki własne UEK | 32000
4 | I. | R-CI-233-3/11 | Pawilon A | 2. | Centrum Informatyki | Dokumentacja projektowa dla zadania: Montaż automatycznych układów gaśniczych w głównej serwerowni UEK | P | I | usługa projektowa | UP | W. Filipowski | Środki własne UEK | 7400
| I. | R-CI-233-3/11 |  | 2. |  | Montaż automatycznych układów gaśniczych w głównej serwerowni UEK | P | I | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 110000
5 |  | Pismo z dnia 28.01.2013 | Pawilon A | 3. | K-DIR | Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. | R |  | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 66500
6 |  | Pismo z dnia 04.01.2013 | Pawilon B |  | Krakowska Szkoła Biznesu | Przystosowanie sześciu pomieszczeń w Pawilonie B i E w celu stworzenia nowoczesnego centrum obsługi studentów i doktorantów Krakowskiej Szkoły Biznesu. Zakres prac: roboty rozbiórkowe, instalowanie ścianek działowych, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej i strukturalnej, wymiana wykładziny podłogowej, roboty malarskie. | P |  | roboty budowlane | RB | Wł. Dębowski M. Cora | Środki własne UEK | 157440
7 |  | Pismo z dnia 13.12.2012 | Pawilon B |  | ARCHIWUM UEK | Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń po byłym magazynie chemicznym dla potrzeb Archiwum UEK w celu przechowywania ok. 1100mb dokumentacji Zakres prac: Wyburzenia, Instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczna, posadzka z płytek gresowych, izolacja wewnętrzna ścian wraz z odgrzybianiem, malowanie, dostawa i m-aż regałów przesuwnych | P |  | usługa projektowa | UP |  | Środki własne UEK | 4000
[7 empty] | P |  | roboty budowlane | RB |  | Środki własne UEK | 190000
8 |  | Pismo z dnia 28.01.2013 | Pawilon B | 3. | K-DIR | Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. | P |  | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 17300
9 | III. | Pismo z dnia 29-07-2011 | Pawilon C | 1. | Dział Administracyjno – Gospodarczy | Wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia szatni | R | I | usługa projektowa | UP | W. Filipowski | Środki własne UEK | 1200
[7 empty] | R | I | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 23400
10 |  | DECYZJA HD-PG-430-221007-1/12/D20 | Pawilon D |  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali dydaktycznej "PATIO" | P |  | usługa projektowa | UP | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 5000 |  |  |  | Decyzja Sanepid Termin do 30.09.2013
[7 empty] | P |  | roboty budowlane | RB | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 30000
11 | I. | R-CI-233-3/11 | Pawilon F | 2. | Centrum Informatyki | Dokumentacja projektowa dla zadania: Montaż automatycznych układów gaśniczych serwerowni w Pawilonie F | P | I/15a/2012 | usługa projektowa | UP | W. Filipowski | Środki własne UEK | 9800
[6 empty] | Montaż automatycznych układów gaśniczych serwerowni w Pawilonie F : | P | I/15b/2012 | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 60300
12 |  |  | Pawilon F |  | Inwestycje niezrealizowane w 2011 | Dokumentacja projektowa dla zadania: Wykonanie klimatyzacji w pokojach biurowo-administracyjnych w części południowo- wschodniej budynku z zastosowaniem folii PCV na szybach | P |  | usługa projektowa | UP | W. Filipowski | Środki własne UEK | 43000 |  |  |  | IV opcja koncepcji techniczno-ekonomicznej z czerwca 2012roku.
13 |  | Pismo z dnia 28.01.2013 | Pawilon H | 1. | K-DIR | Rozbudowa wymiennikowni centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych o dostawę i montaż zasobnika ciepłej wody o pojemności 350 l. | P |  | roboty budowlane | RB | W. Filipowski | Środki własne UEK | 14000
14 |  | Inwestycje niezrealizowane w 2011 | Pawilon S |  | Inwestycje niezrealizowane w 2011 | Zabudowa pomieszczeń magazynowych przy hali sportowej | R | I/20a/2012 | roboty budowlane | RB | B. Jugowiec | Środki własne UEK | 18500
15 |  | Inwestycje niezrealizowane w 2011 | Biblioteka Główna |  | Inwestycje niezrealizowane w 2011 | Wymiana windy na dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych | P | I/27a/2012 | roboty budowlane | RB | B. Jugowiec | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 271000
16 |  | Pismo z dnia 05-02-2013 wraz z protokołem przeglądu technicznego kotła | Ustronie |  | Dział Techniczny | Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa ze wszystkimi uzgodnieniami dla zadania: "Wykonanie kotłowni parowej z instalacją gazową i elektryczną w budynku USTRONIE" | P |  | usługa projektowa | UP | W. Filipowski | Środki własne UEK | 20000 |  |  |  | Zalecenia zawarte w protokole z przeglądu technicznego kotła w 2012r.
[6 empty] | Wykonanie kotłowni parowej z instalacją gazową i elektryczną w budynku "USTRONIE" | P |  | roboty budowlane | RB |  | Środki własne UEK | 390000
17 |  |  | Teren UEK |  | K-DIR | Projekt zagospodarowania terenu nowozakupionej działki nr 231/4 z przeznaczeniem na parking wielostanowiskowy z małą architekturą wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń | P |  | usługa projektowa | UP | W. Filipowski | Środki własne UEK | 40000
18 |  |  | Teren UEK Wydział Towaroznawstwa |  | Inwestycja rozpoczęta w 2012 | Decyzja ULICP dla zadania: Rozbudowa kampusu UEK o Wydział Towaroznawstwa | P | I/39a/2012 | usługa | U | Wł. Dębowski | Środki własne UEK | 9140 |  |  |  | Kontynuacja. Poniesione koszty od początku Inwestycji - 11 410,01zł brutto [nr wniosku K-DIR-271-RZ/20/2011]
[6 empty] | Projekt koncepcyjny architektoniczny dla zadania: Rozbudowa kampusu UEK o Wydział Towaroznawstwa | P |  | KONKURS projekt koncepcja | UP | Wł. Dębowski | Środki własne UEK | 75000 |  |  |  | nieuregulowana zamiana gruntów
19 |  |  | Teren UEK Akademik |  | Inwestycja rozpoczęta w 2012 | Decyzja ULICP dla zadania: Rozbudowa kampusu UEK o Zespół hotelowo-handlowy z akademikiem | P | I/39a/2012 | usługa | U | Wł. Dębowski | Środki własne UEK | 9140 |  |  |  | Kontynuacja. Poniesione koszty od początku Inwestycji - 11 410,01zł brutto [nr wniosku K-DIR-271-RZ/20/2011] | Projekt i wykonanie Inwesor zewnętrzny
20 |  |  | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr 1-B |  |  | GENERALNY REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU NR 1-B Zakres prac: 1.Wymiana poszycia dachu 2.Izolacją fundamentów i odwodnieniem budynku 3.Wzmocnienie budynku 4.Wymiana okien 5.Termomodernizacja | P | R/34/2012 | usługa projektowa | UP | Wł. Dębowski | Środki własne UEK | 45000
[7 empty] | P | R/34/2012 | roboty budowlane | RB | Wł. Dębowski | Środki własne UEK | 100000 | 900000 |  |  |  | W 2013r wzmocnienie budynku i izolacja fundamentów za kwotę 100 000,00zł brutto, pozostały zakres na kwotę ok. 900 000,00zł brutto do realizacji w 2014r.
[11 empty] | RAZEM: | OGÓŁEM brutto: | 1862559 | 900000 | 0 | 0
w tym:
[12 empty] | Środki własne UEK | 1591559 | 900000 | 0 | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 1448959
[12 empty] | REZERWA 2013 | 142600
[12 empty] | Środki UE | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Środki ZEWNETRZNE | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Uzyskać środki zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Fundusz Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 271000 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 271000
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
w tym:
[12 empty] | Roboty Budowlane | 1561879 | 900000 | 0 | 0
[12 empty] | Usługi Projektowe | 282400 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Usługi | 18280 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Umowa Zlecenie, Płace | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 900000 | 0 | 0
[9 empty] | Podpis Kierownika Realizatora | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej przez | Podpis osoby upoważnionej przez
[16 empty] | Kierownika Realizatora | Kierownika Realizatora
[9 empty] | Data……………………………………. | [6 empty] | Data……………………………………. | Data…………………………………….
|  |  | Podpis Kwestor |  |  | Podpis Kanclerza
|  |  | Data……………………………………. |  |  | Data…………………………………….

## USŁUGI
USŁUGI KONSERWACJI W OKRESIE GWARANCJI
l.p. | NR Pisma | Znak pisma | Obiekt | pkt. Pisma | Wnioskujący | Opis robót | PILNOŚĆ REALIZACJI w 2013r | Nr poz. PZP | Rodzaj robót |  | Osoba odpowiedzialna za wycenę szacunkową | SUGEROWANY SPOSÓB FINANSOWANIA | PLANOWANE SZACUNKOWE NAKŁADY NA REALIZACJĘ USŁUG [brutto] | UWAGI | UZGODNIENIA
[7 empty] | P-Priorytet | [5 empty] | 2013 rok
[7 empty] | R-Rezerwa |  |  |  | VAT
wartość brutto
1 |  |  | Biblioteka Główna |  |  | Konserwacja w okresie gwarancji systemu SAP w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. Wymiana centrali ppoż. wraz z instalacją i czujkami w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Biblioteki Głównej | P |  | konserwacja w okresie gwarancji | U | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 1476 | Kontynuacja. Poniesione koszty w 2012r=1476,00zł [nr wniosku K-DIR-271/06/2011]
2 |  |  | D.S. Fafik |  | Kierownik D.S. „Fafik” | Konserwacja w okresie gwarancji systemu SAP w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. Wymiana centrali ppoż. wraz z instalacją i czujkami w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. w DS. FAFIK | P |  | konserwacja w okresie gwarancji | U | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 3909.6 | Kontynuacja. [nr wniosku K-DIR-271/11/2012]
3 |  |  | Pawilon A,B,C,E |  |  | Konserwacja w okresie gwarancji systemu SAP w zakresie zrealizowanej inwestycji pn."Wymiana centrali ppoż. wraz z instalacją i czujkami w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. W Paw. A,B,C,E | P |  | konserwacja w okresie gwarancji | U | D. Przeniosło | Środki własne UEK | 3690 | Kontynuacja. [nr wniosku K-DIR-271/10/2012] | Kontynuacja PODZIAŁ KOSZTÓW 35% Paw. A 35% Paw. B 15% Paw. C 15% Paw. E
[11 empty] | RAZEM: | OGÓŁEM brutto: | 9075.6
w tym:
[12 empty] | Środki własne UEK | 9075.6
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 9075.6
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Środki UE | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Środki ZEWNETRZNE | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Uzyskać środki zewnętrzne | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Fundusz Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
[12 empty] | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 0
[12 empty] | PRIORYTET 2013 | 0
[12 empty] | REZERWA 2013 | 0
w tym:
[12 empty] | Roboty Budowlane | 0
[12 empty] | Usługi Projektowe | 0
[12 empty] | Usługi | 9075.6
[12 empty] | Umowa Zlecenie, Płace | 0
9075.6
[7 empty] | Podpis Kierownika Realizatora | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej przez
Kierownika Realizatora
[7 empty] | Data……………………………………. | [6 empty] | Data…………………………………….
Podpis Kwestor | [6 empty] | Podpis Kanclerza
Data……………………………………. | [6 empty] | Data…………………………………….

## ZESTAWIENIE
Zestawienie szacunkowych wydatków finansowych na roboty remontowe, inwestycyjne i usługi w zakresie obszaru działania K-DIR w roku 2013
| 2012 | 2013 rok [brutto]
K-DIR REMONTY | #REF! |  |  | 1363400
SUGEROWANY SPOSÓB FINANSOWANIA |  | w tym: | PRIORYTET | REZERWA
Środki własne UEK | #REF! | 463300 | 358300 | 105000
Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | #REF! | 889100 | 889100 | 0
Fundusz Osób Niepełnosprawnych | #REF! | 11000 | 11000 | 0
K-DIR INWESTYCJE | #REF! |  |  | 1862559
SUGEROWANY SPOSÓB FINANSOWANIA |  | w tym: | PRIORYTET | REZERWA
Środki własne UEK | #REF! | 1591559 | 1448959 | 142600
Środki UE | #REF! | 0
Środki ZEWNĘTRZNE
Uzyskać środki zewnętrzne | #REF! | 0
Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | #REF! | 0
Fundusz Osób Niepełnosprawnych | #REF! | 271000 | 271000 | 0
K-DIR USŁUGI W OKRESIE GWARANCJI | #REF! |  |  | 9075.6
SUGEROWANY SPOSÓB FINANSOWANIA |  | w tym: | PRIORYTET | REZERWA
Środki własne UEK | #REF! | 9075.6 | 9075.6 | 0
Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | #REF! | 0
Fundusz Osób Niepełnosprawnych | #REF! | 0
OGÓŁEM K-DIR REMONTY, INWESTYCJE i USŁUGI | #REF! |  |  | 3235034.6
SUGEROWANY SPOSÓB FINANSOWANIA |  | w tym: | PRIORYTET | REZERWA
Środki własne UEK | #REF! | 2063934.6 | 1816334.6 | 247600
Dotacje ze środków unijnych | #REF! | 0 | 0 | 0
Uzyskać środki zewnętrzne | #REF! | 0 | 0 | 0
Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | #REF! | 889100 | 889100 | 0
Fundusz Osób Niepełnosprawnych | #REF! | 282000 | 282000 | 0
Podpis Kierownika Realizatora |  |  | Podpis osoby upoważnionej przez
Kierownika Realizatora
Data……………………………………. |  |  | Data…………………………………….
Podpis Kwestor |  | Podpis Kanclerza
Data……………………………………. |  | Data…………………………………….

## STR.TYTUŁOWA
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
na 2013 rok
W OBSZARZE DZIAŁANIA K-DIR
NA ROBOTY REMONTOWE, INWESTYCYJNE i USŁUGI
| Wyszczególnienie | Data dokumentacji | Data przekazania
| wersja nr I | 20-02-2013 | 21-03-20132
| wersja do ZATWIERDZENIA | 22-02-2013 | 22-02-2013

## FAKULTATYWNE
WYKAZ POZYCJI WYŁĄCZONYCH Z PLANU 3-LETNIEGO NA 2012 do 2014 rok
l.p. | NR Pisma | Znak pisma | OBIEKT | pkt. Pisma | Wnioskujący | Opis robót | PILNOŚĆ REALIZACJI P-priorytet R-rezerwa | Nr poz. Planu K-DIR | Rodzaj robót | Osoba odpowiedzialna za wycenę szacunkową | SUGEROWANU SPOSÓB FINANSOWANIA |  | PLANOWANE SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI | [10 empty] | UWAGI | Wycena szacunkowa | UZGODNIENIA dotyczące dalszej realizacji
[13 empty] | 2012 rok | 2012 rok | 2012 rok |  | 2013 rok | 2013 rok | 2013 rok |  | 2014 rok | 2014 rok | 2014 rok
[10 empty] | VAT |  |  | 23% | 8% |  |  | 23% | 8% |  |  | 23% | 8%
[12 empty] | m-c | wartość netto | wartość brutto | wartość brutto | m-c | wartość netto | wartość brutto | wartość brutto | m-c | wartość netto | wartość brutto | wartość brutto
REMONTY
2. |  | Remonty wyłączone z realizacji w 2011roku | Pawilon C |  | Remonty wyłączone z realizacji w 2011roku | Wykonanie aktualizacji graficznej zegara słonecznego zainstalowanego na elewacji frontowej Pawilonu C |  |  | roboty budowlane | B. Jugowiec | Środki własne UEK |  | 0 | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 30800
|  |  | Pawilon F |  |  | Katedra Finansów-Wymiana sufitów podwieszanych w pokojach 701 do 712 |  |  | roboty budowlane |  | Środki własne UEK | [12 empty] | ? | 22000
3. | XXII | Pismo z dnia 27.09.2011 | Pawilon S | 4. | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | Wykonanie zabudowy kopuły od aparatury dźwiękowej przy Sali nr 9 na II piętrze |  |  | roboty budowlane | B. Jugowiec | Środki własne UEK |  | 12000 | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 14800
|  |  | Biblioteka Główna |  |  | Wymiana drzwi wraz z aluminiowymi ściankami wiatrołapu w strefie wejścia głównego do budynku Biblioteki Głównej |  |  | roboty budowlane | B. Jugowiec | Środki własne UEK | [13 empty] | 37000
4. | II. | S-BON-223-13/11 | D.S. Fafik | 4. | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Podjęcie działań na rzecz adaptacji pokoi w D.S. Fafik dla potrzeb osób poruszających się na wózkach |  |  | roboty budowlane | B. Jugowiec D. Przeniosło | Fundusz Osób Niepełnosprawnych |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! | Kierownictwo D.S. nie wyraża zgody. | 108000
5. | II. | S-BON-223-13/11 | D.S. Merkury | 4. | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Podjęcie działań na rzecz adaptacji kolejnych pokoi w D.S. Merkury dla potrzeb osób poruszających się na wózkach |  |  | roboty budowlane | B. Jugowiec D. Przeniosło | Fundusz Osób Niepełnosprawnych |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! | Kierownictwo D.S. nie wyraża zgody. | 108000
6. | XIII | K-ADS-4512/123/2011 | D.S. Merkury | 11. | Kierownik D.S. „Merkury” | Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych (5 pionów sukcesywnie przez 2 lata) |  |  | roboty budowlane | D. Przeniosło W. Filipowski | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 2160000
7. | XIII | K-ADS-4512/123/2011 | D.S. Merkury | 10. | Kierownik D.S. „Merkury” | Przebudowa jednego pionu składów mieszkalnych - zmiana układu pomieszczeń wraz ze wszystkimi robotami branżowymi |  |  | roboty budowlane | D. Przeniosło W. Filipowski | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 |  | 1026000
8. |  | Remonty wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy Budynek nr P ( Portiernia) |  | Z.O.D. w Dębicy | Wymiana stolarki okiennej - 3 szt., Wymiana stolarki drzwiowej- 1 szt. drzwi zewnętrzne |  |  | roboty budowlane | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 6200
INWESTYCJE
1. |  | Usługi projektowe wyłączone z realizacji w 2011roku | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Budynek Główny |  | Kompleksowa dokumentacja do przetargu dla zadania: Iluminacja elewacji frontowej Budynku Głównego |  |  | usługa projektowa | B. Jugowiec | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64000
2. |  | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Budynek Główny |  | Wykonanie Iluminacji elewacji frontowej |  |  | roboty budowlane | B. Jugowiec | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 307500
3. | II. | S-BON-223-13/11 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Ustronie | 3. | Udostępnienie dwóch pierwszych kondygnacji pawilonu Ustronie dla osób poruszających się na wózkach - DIR proponuje wykonanie windy zewnętrznej przyściennej - Projekt wraz z wykonaniem |  |  | usługa projektowa + roboty budowlane | B. Jugowiec | Fundusz Osób Niepełnosprawnych |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 246000
4. | XLIII | K-ADS 223-9-2010 | Kierownik D.S. „Fafik” | D.S. Fafik | 1. | Dokumentacja projektowa ze wszystkimi uzgodnieniami do przetargu dla zadania: Generalny remont-przebudowa pomieszczeń mieszkalnych |  |  | usługa projektowa | D. Przeniosło | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 540000
5. | XLIII | K-ADS 223-9-2010 | Kierownik D.S. „Fafik” | D.S. Fafik | 1. | Generalny remont-przebudowa pomieszczeń mieszkalnych |  |  | roboty budowlane | D. Przeniosło | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8100000
6. | XLIII | K-ADS 223-9-2010 | Kierownik D.S. „Fafik” | D.S. Fafik | 5. | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynków oraz zagospodarowanie boiska sportowego |  |  | roboty budowlane | D. Przeniosło | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 184500
7. |  | Usługi projektowe wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr 18 |  | Kompleksowa dokumentacja do przetargu- Projekt na kapitalny remont dachu Budynku nr 18 |  |  | usługa projektowa | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9200
8. |  | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr 18 |  | Kapitalny remont dachu Budynku nr 18 |  |  | roboty budowlane | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43100
9. |  | Usługi projektowe wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr 5 |  | Kompleksowa dokumentacja do przetargu- Projekt na kapitalny remont Budynku nr 5 z przystosowaniem do lokalizacji Inkubatora Przedsiębiorczości |  |  | usługa projektowa | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 116900
10. |  | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr 5 |  | Generalny remont Budynku nr 5 z przystosowaniem do lokalizacji Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zaadoptowaniem pomieszczeń na biura, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalnego i sanitariaty. |  |  | roboty budowlane | Wł. Dębowski | Środki własne UEK + uzyskać środki zewnętrzne |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1476000
11. |  | Usługi projektowe wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr A |  | Kompleksowa dokumentacja do przetargu- Projekt na kapitalny remont Budynku nr A (Wymiana poszycia dachu, wymiana stolarki budowlanej, ocieplenie wraz z malowaniem elewacji budynku) |  |  | usługa projektowa | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30800
12. |  | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr A |  | Kapitalny remont dachu Budynku nr A |  |  | roboty budowlane | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 246000
13. |  | Usługi projektowe wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr B |  | Kompleksowa dokumentacja do przetargu- Projekt na kapitalny remont dachu Budynku nr B |  |  | usługa projektowa | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22100
14. |  | Inwestycje wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. w Dębicy BUDYNEK nr B |  | Kapitalny remont dachu Budynku nr B |  |  | roboty budowlane | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 492000
15. |  | Usługi projektowe wyłączone z realizacji w 2011roku | Z.O.D. w Dębicy | Z.O.D. Dębica Teren kampusu |  | Kompleksowa dokumentacja do przetargu- Projekt na zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem w sieci : c.o. wod-kan, |  |  | usługa projektowa | Wł. Dębowski | Środki własne UEK |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30800

## REMONTY do innych realizator
REMONTY
l.p. | NR Pisma | Znak pisma | Obiekt | pkt. Pisma | Wnioskujący | Opis robót | PILNOŚĆ REALIZACJI w 2012r | Nr poz. Planu K-DIR | Rodzaj robót |  | Osoba odpowiedzialna za wycenę szacunkową | SUGEROWANU SPOSÓB FINANSOWANIA | PLANOWANE SZACUNKOWE NAKŁADY NA ROBOTY REMONTOWE [brutto] |  |  |  |  | UWAGI | UZGODNIENIA
[7 empty] | P-Priorytet | [5 empty] | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok
[7 empty] | R-Rezerwa | [5 empty] | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto
wartość brutto z zawartych UMÓW
6. | XLI |  | Pawilon F |  |  | Zamontowanie na szybach okiennych elewacji wschodniej foli odbijającej promienie słoneczne (bez piętra 7) |  |  | roboty budowlane | RB | B. Jugowiec | Środki własne UEK |  | ? |  |  |  | Nie jest to robota budowlana. Wytypować Realizatora
[11 empty] | RAZEM: | OGÓŁEM brutto: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
w tym:
[12 empty] | Środki własne UEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Fundusz Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom+ Środki własne DS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
w tym:
[12 empty] | Roboty Budowlane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Usługi Projektowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Umowa Zlecenie, Płace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
w tym:
[12 empty] | PRIORYTET 2012 | 0
[12 empty] | REZERWA 2012 | 0
Podpis Kwestor | [6 empty] | Podpis Kanclerza | [6 empty] | Podpis Kierownika Realizatora |  |  | Podpis osoby upoważnionej przez
Kierownika Realizatora
Data……………………………………. | [6 empty] | Data……………………………………. | [6 empty] | Data……………………………………. |  |  | Data…………………………………….